## Hướng dẫn
Sổ tay chủ nhà tự xây
BẢN MẪU – dữ liệu giả · Chủ nhà: Nguyễn Văn Mẫu · Công trình: Số 12 ngõ 34, phường Mẫu, Hà Nội (địa chỉ giả) · Ngày tạo: 26/10/2026
Mục | Nội dung
File dùng để | Ước tính chi phí xây nhà, chia dự toán theo hạng mục, ghi tiền vật tư, tiền công, tạm ứng cho thợ, và tự so với dự toán để biết hạng mục nào sắp vượt.
Ô được nhập | Ô nền vàng nhạt là ô nhập. Ô còn lại có công thức và đã được khoá để tránh gõ nhầm (muốn sửa: Review → Unprotect Sheet, không cần mật khẩu).
1. Ước tính | Sửa diện tích, số tầng, hệ số, đơn giá theo báo giá bạn nhận được. Đơn giá mặc định lấy từ nguồn công khai (đối chiếu 26/10/2026), chỉ để tham khảo.
2. Dự toán | Tổng ước tính chia theo hạng mục theo tỉ lệ gợi ý. Cột "Dự toán của bạn" sửa theo báo giá thực; bảng So sánh dùng cột này.
3. Vật tư | Mỗi lần mua vật tư ghi một dòng, chọn hạng mục ở cột B. Cột "Đã trả" cho biết còn nợ cửa hàng bao nhiêu.
4. Công thợ | Công nhật: số công × đơn giá. Khoán gọn: để trống số công, ghi tiền khoán của đợt đó.
5. Tạm ứng | Mỗi lần đưa tiền cho thợ ghi một dòng và cho người nhận ký. Bảng bên phải so tiền đã ứng với tiền công đã làm, báo khi ứng vượt.
6. So sánh | Dự toán – thực chi từng hạng mục; cột Tình trạng báo "Sắp hết" ở 90% và "VƯỢT" khi chi quá dự toán.
7. Lịch thanh toán | Nhập giá trị hợp đồng với nhà thầu/đội thợ; số tiền từng đợt tự tính theo %. Chỉ trả đợt sau khi đã nghiệm thu đợt trước.
Căn cứ | Đơn giá: báo chí 2026 và suất vốn Bộ Xây dựng (QĐ 425/QĐ-BXD) để đối chiếu; giữ lại 5% bảo hành tham khảo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Điều 28. Danh sách nguồn: xaynha.hoagao.store/nguon-don-gia
Lưu ý | Công cụ ước tính và ghi chép tham khảo, không phải dự toán thiết kế hay tư vấn kỹ thuật xây dựng. Kết cấu, móng, giấy phép hỏi kỹ sư và cơ quan cấp phép.
Liên hệ | Tạo bởi Sổ tay chủ nhà tự xây · xaynha.hoagao.store · support@hoagao.store

## Ước tính
Ước tính chi phí xây nhà
BẢN MẪU – dữ liệu giả · Hà Nội · mức hoàn thiện khá · đơn giá đối chiếu 26/10/2026
Thông số | Giá trị | Ghi chú
Diện tích xây dựng mỗi tầng (m²) | 60 | Phần đất có xây, không tính sân
Số tầng nổi (tính cả trệt) | 3
Tầng lửng (tỉ lệ so với sàn trệt, 0 nếu không có) | 0%
Hệ số móng | 50% | Đang chọn: Móng băng. Nguồn ghi 20–50% (1 hay 2 phương).
Hệ số tầng hầm (0 nếu không có) | 0% | Không có hầm
Hệ số mái | 50% | Đang chọn: Mái bằng BTCT
Diện tích sân, cổng, tường rào (m²) | 10
Hệ số sân | 50%
Hệ số vùng | 1 | Giá báo chí chủ yếu lấy ở Hà Nội, TP.HCM
Đơn giá vật tư phần thô (đ/m² quy đổi) | 2700000 | Sửa theo báo giá nhà thầu
Đơn giá nhân công (đ/m² quy đổi) | 1500000 | Gồm nhân công thô và hoàn thiện
Đơn giá vật tư hoàn thiện (đ/m² quy đổi) | 2600000 | Mức khá
Dự phòng | 10% | Nên để 10–15%
Kết quả | Số tiền | Cách tính
Tổng m² sàn quy đổi | 245 | Diện tích × (móng + hầm + số tầng + lửng + mái) + sân × hệ số sân
Vật tư phần thô | 661500000 | m² quy đổi × đơn giá × hệ số vùng
Nhân công | 367500000
Vật tư hoàn thiện | 637000000
Cộng trước dự phòng | 1666000000
Dự phòng | 166600000
TỔNG ƯỚC TÍNH | 1832600000 | Chưa gồm tiền đất, giấy phép, thiết kế, ép cọc, nội thất rời

## Dự toán
Dự toán theo hạng mục
BẢN MẪU – dữ liệu giả · Tỉ lệ gợi ý chia tổng ước tính; sửa cột E theo báo giá thực của bạn.
Hạng mục | Nhóm | Tỉ lệ trong nhóm | Gợi ý từ ước tính | Dự toán của bạn | Gồm những gì
Móng, đà kiềng | Vật tư phần thô | 20% |  |  | Thép, bê tông, cốp pha móng; QĐ 425/QĐ-BXD ghi móng 15–30% chi phí
Cột, dầm, sàn, cầu thang BTCT | Vật tư phần thô | 42% |  |  | Thép, xi măng, cát, đá, bê tông tươi
Tường xây, trát | Vật tư phần thô | 20% |  |  | Gạch, vữa, trát trong ngoài
Mái | Vật tư phần thô | 8% |  |  | Sàn mái, tôn hoặc ngói, chống nóng
Ống điện nước âm, chống thấm | Vật tư phần thô | 10% |  |  | Ống luồn dây, ống cấp thoát nước, chống thấm sàn vệ sinh, sân thượng
Nhân công phần thô | Nhân công | 70% |  |  | Đội thợ xây thô (khoán hoặc công nhật)
Nhân công hoàn thiện | Nhân công | 30% |  |  | Ốp lát, sơn bả, lắp điện nước, thạch cao
Gạch ốp lát, đá | Hoàn thiện | 20%
Sơn, bả | Hoàn thiện | 12%
Cửa đi, cửa sổ | Hoàn thiện | 18%
Thiết bị vệ sinh, bình nước nóng | Hoàn thiện | 12%
Dây điện, công tắc, đèn | Hoàn thiện | 12%
Cầu thang, lan can | Hoàn thiện | 10% |  |  | Tay vịn, mặt bậc, lan can ban công
Trần thạch cao | Hoàn thiện | 8%
Bếp, hoàn thiện khác | Hoàn thiện | 8%
Ép cọc / khoan cọc | Ngoài đơn giá m² |  | 0 | 0 | Chỉ khi làm móng cọc; nhà thầu báo giá riêng theo mét cọc
Giấy phép, thiết kế, khảo sát | Ngoài đơn giá m² |  | 0 | 0 | Bản vẽ, khoan địa chất, phí cấp phép
Điện nước thi công, dọn dẹp, phát sinh | Ngoài đơn giá m² |  | 0 | 0
Dự phòng
TỔNG DỰ TOÁN

## Vật tư
Sổ vật tư
BẢN MẪU – dữ liệu giả · Mỗi lần mua ghi một dòng. Cột B chọn hạng mục để bảng So sánh cộng đúng chỗ.
Ngày | Hạng mục | Vật tư | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Cửa hàng | Đã trả | Còn nợ | Ghi chú
Tổng

## Công thợ
Sổ công thợ
BẢN MẪU – dữ liệu giả · Công nhật: số công × đơn giá. Khoán gọn: để trống số công, ghi tiền khoán của đợt ở cột G.
Ngày | Tên thợ / đội | Loại | Hạng mục | Số công | Đơn giá công | Tiền khoán | Thành tiền | Ghi chú
Tổng

## Tạm ứng
Sổ tạm ứng cho thợ
BẢN MẪU – dữ liệu giả · Mỗi lần đưa tiền ghi một dòng và cho người nhận ký. Bảng bên phải tự so với tiền công.
Ngày | Người nhận | Nội dung / đợt | Số tiền | Hình thức | Đã ký nhận | Thợ / đội | Giá trị khoán (nếu có) | Tiền công đã làm | Đã ứng | Còn phải trả | Cảnh báo
Tổng đã ứng

## So sánh
So dự toán với thực chi
BẢN MẪU – dữ liệu giả · Tự cộng từ Sổ vật tư và Sổ công thợ theo hạng mục.
Hạng mục | Dự toán | Vật tư đã mua | Tiền công | Thực chi | Còn lại | % đã dùng | Tình trạng
Dự phòng
TỔNG
Dòng chi chưa chọn hạng mục (không có trong bảng trên)

## Lịch thanh toán
Lịch thanh toán theo tiến độ
BẢN MẪU – dữ liệu giả · Mẫu tham khảo. Sửa % và mốc theo hợp đồng thực tế; tổng % phải bằng 100%.
Giá trị hợp đồng (đ):
Đợt | Mốc tiến độ (trả sau khi nghiệm thu) | % | Số tiền | Ngày dự kiến | Đã nghiệm thu | Đã trả | Còn lại
1 | Ký hợp đồng, tạm ứng khởi công | 10%
2 | Nghiệm thu móng, đà kiềng | 15%
3 | Đổ xong sàn các tầng (có thể chia theo từng sàn) | 25%
4 | Xong mái, xây tô hoàn chỉnh | 20%
5 | Xong điện nước, ốp lát, sơn bả | 15%
6 | Nghiệm thu hoàn thành, bàn giao | 10%
7 | Giữ lại bảo hành, trả khi hết hạn bảo hành (12 tháng) mà không có lỗi phải sửa | 5%
Tổng